Универзитет у Крагујевцу

Акциони план

за спровођење Стратегије мобилности студената и запослених на

Универзитету у Крагујевцу

2016 – 2021.

- НАЦРТ -

Сенат Универзитета у Крагујевцу је, на основу чланова 18. и 104. Статута Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 29. септембра 2016. године усвојио је

Акциони план за спровођење

Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу

2016 – 2021.

УВОД

Узимајући у обзир досадашње искуство, нове могућности за академску мобилности, а посебно пратећи Стратегију интернационализације Универзитета у Крагујевцу за период од 2015-2020, Стратегијом мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу 2016-2021, коју је усвојио Сенат  Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној 29. септембра 2016. године, предвиђено је да се Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план), одреде конкретне активности  које ће се спроводити у сврху примене ове Стратегије.

Акциони план представља скуп конкретних активности којима се планира реализација основних циљева и мера за унапређење мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу предвиђених Стратегијом. Акциони план доноси се за цео период важења Стратегије.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

Активности из овог акционог плана спроводиће Универзитет у Крагујевцу у оквиру својих надлежности, као и други наведени органи и службе. За успешно спровођење предвиђених активности одговоран је Одбор за интернационализацију.

Председник Одбора за интернационализацију доставља Ректорском колегијуму  и Сенату годишњи извештај о реализацији активности предвићених Стратегијом, односно Акционим планом. Извештај ће се састојати од наративног и табеларног дела, којима ће бити описане остварене активности и представљени постигнути резултати.

Одбор за интернационализацију ће једном годишње организовати оцењивање спровођења Акционог плана. По истеку Акционог плана, оцењивањем ће бити обухваћени и утицаји које је спровођење Акционог плана имало.

Одбор за интернационализацију ће имати обавезу да, у погледу активности чије се спровођење не буде одвијало у складу са Акционим планом, Ректорском колегијуму  и Сенату достави образложење и предложи мере за превазилажење потешкоћа. Ове мере могу укључивати и одговарајуће кориговање и прилагођавање Акционог плана.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активности из Акционог плана се финансирају из средстава Универзитета у Крагујевцу.

| ЦИЉ | 1. Информисаност о значају мобилности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| 1.1 Јачање тимова за реализацију програма мобилности | - повећање броја људи који се баве мобилношћу на нивоу чланица Универзитета (проширење тимова који уз Еразмус + координаторе подржавају мобилност студената и запослених на факултетима) - одржавање редовних састанака са релевантним службама на Универзитету, како би се заједничким деловањем спречили потенцијални проблеми и превазишле препреке, односно пронашла одговарајућа решења за све изазове које доноси квалитетно спровођење програма мобилности; | - повећан број чланова Еразмус + тимова - ширење мреже Еразмус + тимова - састанци са тимовима и релевантним службама мин. 2 пута годишње (једном семестрално) - одржавање састанака групно (са свим тимовима), као и индивидуално - оснивање алумни клуба корисника различитих програма мобилности | - Институционални Еразмус + координатор - Факултетски Еразмус + координатори - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за Међународну сарадњу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| 1.2 Систем информисања | - редовно информисање академске заједнице о свим програмима мобилности (Еразмус +, програми Фонда Вишеград, CEEPUS, програми подршке Немачке службе академске размене, Француског института и др.) у виду слања електронског билтена, организовања презентација, инфо-сесија, сајмова; - Израда постера и флајера о тренутно актуелним програмима мобилности, који би били постављени на Инфо таблама Универзитета у Крагујевцу. - Израда семестралног/годишњег плана реализовања инфо-сесија, презентација и др. - Успостављање система слања електронског билтена и пријаве заинтересованих студената/запослених на мејлинг листу - Информисање заинтересованих студената за мобилност о Правилнику о мобилности студената и преношењу ЕСПБ | - Информисање о тренутно активним конкурсима за мобилност на сајтовима Универзитета у Крагујевцу, Центра за развој каријере и саветовање студената, факултета Универзитета у Крагујевцу - Одржавање Сајма стипендија једном годишње - Одржавање презентација на тему мобилности на Универзитету и на факултетима у саставу Универзитета (једном семестрално) - Ажуриран садржај објављен на Инфо таблама Универзитета - Израђена мејлинг листа студената и запослених за слање информација | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за Међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| 1.3 Унапређење сарадње са студентским организацијама | - у циљу што ефикаснијег информисања студентске популације о могућностима и предностима академске мобилности дефинисати заједничке активности са Студентским парламентом | - именоване контакт особе Студентског парламента на факултетима Универзитета у Крагујевцу - оснивање радне групе студената- buddy network, који би пружали помоћ и подршку страним студентима на мобилности на Универзитету у Крагујевцу | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за Међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената - Факултетски Еразмус + координатори - Студент проректор - Студентски парламент |
| 1.4 Саветовање студената и запослених | - организовање групног саветовања за студенте у циљу промовисања међународног искуства и интеркултуралних вештина на нивоу факултета/катедре, у сарадњи са административним и академским координаторима за Еразмус + мобилност и досадашњим корисницима програма мобилности; | - Одржавање Сајма стипендија (октобар) - Одржавање презентација Еразмус + мобилност једном семестрално на Универзитету у Крагујевцу и на факултетима у саставу Универзитета - Одржавање Априлских радионица - Одржавање састанака са Еразмус + координаторима једном семестрално на Универзитету у Крагујевцу | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената - Факултетски Еразмус + координатори - Алумни клуб |
| 1.5 Унапређење интернет презентације Универзитета | - постављање детаљних информација о мобилности на сајт Универзитета узимајући све аспекте у обзир, за све циљне групе, - припрема глосара мобилности и листе најчешће постављаних питања, како би се унапредила информисаност свих заинтересованих и смањило оптерећење службе која је задужена за саветодавно-информативни рад са студентима и запосленима; - припрема секције Моје искуство на размени – постављање извештаја и фотографија са мобилности студената, у циљу мотивисања студентске популације да се пријаве за програме мобилности | - Реструктуриран сајт Универзитета у Крагујевцу - Израђен глосар и израђена листа најчешће постављаних питања - Урађена секција Моје искуство на размени - Унапређени сајтови факултета Универзитета у Крагујевцу - Објављени додатни инфо пакети о мобилности | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори - Алумни клуб |
| 1.6 Унапређење интернет презентација факултета и боља повезаност са сајтом Универзитета | - побољшање повезаности сајта Универзитета са сајтовима факултета у циљу што брже и ефикасније дистрибуције и доступности релевантних информација за све циљне групе (студенти, запослени, истраживачи) ; | - Реструктуриран сајт Универзитета у Крагујевцу - Унапређени сајтови факултета Универзитета у Крагујевцу - Објављени додатни инфо пакети о мобилности | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори - Алумни клуб |
| 1.7 Промоција и информисање путем друштвених мрежа | - ефикасније коришћење друштвених мрежа у циљу информисања студената, како долазних, тако и одлазних, и у циљу промовисања Универзитета у целости. - израда нових профила на друштвеним мрежама који би били посвећени само мобилности студената (информације за долазне и одлазне студенте) | - Израђени профили на друштвеним мрежама - Ажурирани подаци на профилима | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Центар за развој каријере, ПР служба |

| ЦИЉ | 2. Унапређење капацитета Универзитета - академске активности - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| 2.1 Идентификовање капацитета појединачних чланица Универзитета | - идентификовање потреба, приоритета и предности чланица Универзитета у циљу стратешког одабира страних партнера где постоји заједнички интерес и компатибилност студијских програма и простор за максимално искоришћење постојећих капацитета и предности дате чланице. | - квалитетније планирање и припрема за реализацију мобилности (долазна и одлазна мобилност) и интернационализацију курикулума; - искоришћене предности факултета и организоване летње школе, кампови, научни скупови, конференције и сл. | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултетски Еразмус + координатори |
| 2.2 Унапређење Каталога предмета за стране студенте | - редовно ажурирати и проширивати академску понуду свих чланица за стране студенте | - Унапређење Каталога курсева (курсеви на страним језицима доступни долазним студентима) - Повећан број страних студената | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултетски Еразмус + координатори |
| 2.3 Унапређење наставе за стране студенте | - Организовање курсева енглеског језика за наставни кадар у циљу подизања капацитета за спровођење наставе на енглеском језику - јасно дефинисати систем држања наставе страним студентима и тежити да се од тренутног менторског рада и интензивних консултација иде више ка интеграцији страних студената у редовну наставу са домаћим студентима; | - Унапређене језичке вештине наставника, студената и административног особља - Организовање интензивног курса српског језика за стране студенте, месец дана пре почетка њихове мобилности - Страни студенти похађају курс српског језика пре и у току реализације мобилности | - Институционални Еразмус + координатор - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултетски Еразмус + координатори - Филолошко-уметнички факултет, Центар за српски као страни језик |
| 2.4 Признавање ЕСПБ стечених током академске размене | - јасно дефинисати принцип признавања академских резултата постигнутих на мобилности - Допуна и унапређење Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ | - дефинисан процес, односно права и обавезе студената пре мобилности, могућност признавања ЕСПБ, процедуре, специфичности везане за поједине студијске програме, ако их има и сл.) уз отворен, флексибилан и позитиван приступ - Усвојене измене и допуне Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ и примена његових одредби | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за правне и опште послове - Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу - Институционални Еразмус + координатор - Факултетски Еразмус + координатори |
| 2.5 Креирање летњих/зимских школа | - радити на развоју интернационалних летњих/зимских школа користећи предности институције, односно специфичности наше земље, језика и културе који могу бити од интереса страним студентима. - учешће домаћих студената у реализацији летњих/зимских школа | - промоција Универзитета - промоција мобилности и културе учења у интернационалном контексту - допринос избалансираној мобилности. | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу - Студентски парламент |
| 2.6 Развој нових студијских програма | - у складу са приоритетима и ресурсима радити на креирању нових студијских програма и/или акредитацији постојећих на страном језику како би се понудили страним студентима, што би у будућности омогућило мобилност у циљу стицања дипломе (degree seeking student); - радити на креирању заједничких студијских програма са страним партнерима, у складу са развојем неопходне подршке на националном нивоу и у том смислу, препорука је користити могућности Еразмус+ програма (Кључна акција 1 – Заједнички мастер програми). | - Акредитација постојећих студијских програма на страном језику - Акредитација нових студијских програма на страном језику - Промоција Универзитета у Крагујевцу - Већи број страних студената на целим студијама - Заједнички мастер програми | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу - Комисија за акредитацију и проверу квалитета |
| ЦИЉ | 3. Унапређење капацитета Универзитета - организација и администрација - |  |  |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| 3.1 Унапређење административних процедура релевантних за све аспекте мобилности | - ревизија и побољшање организационих процеса који ће, дугорочно гледано, допринети стандардизацији и унапређењу општих административних процеса од значаја за реализацију мобилности (регистрација/упис страних студената, пријава испита за стране студенте, издавање сертификата/потврда за домаће студенте, административни део процеса признавања ЕСПБ, развој одговарајућих модела докумената и сл.); | - Функционални општи административни процеси - Развијени неопходни формулари (сертификати, потврде, уговори, листе положених испита, извештаји, евалуације и др.) | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Одељење за правне и опште послове - Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу - Факултетски Еразмус + координатори - Студентски парламент |
| 3.2 Унапређење сервиса за стране и домаће студенте | - унапређење сервиса намењених страним и домаћим студентима пре, током и након мобилности, што је у складу са Стратегијом интенационализације Универзитета у Крагујевцу, пратећим Акционим планом, али и начелима Еразмус повеље (информације о пријави и административним процедурама, визном режиму, осигурању и здравственим услугама, исхрани у студентском дому, смештају и сл.); | - Развијени сервиси намењени страним и домаћим студентима - Јасно дефинисане и лако доступне информације - Функционалан buddy system | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултетски Еразмус + координатори - Студентски парламент |
| 3.3 Систем језичке подршке за стране и домаће студенте | - омогућити пружање језичке подршке свим страним студентима (могућност бесплатног похађања курса српског језика, као и енглеског језика), - пружање језичке подршке домаћим студентима (могућност похађања курса енглеског језика на нивоу Б1); | - Организовање интензивног курса српског језика за стране студенте, месец дана пре почетка њихове мобилности - Страни студенти похађају бесплатан курс српског језика у току реализације мобилности - Домаћи студенти похађају бесплатан курс енглеског језика на нивоу Б1 | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Центар за развој каријере и саветовање студената - Факултетски Еразмус + координатори - Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет, Центар за српски као страни језик |
| 3.4 Програм оријентације и ваннаставних активности за стране студенте | - посебно развити програм оријентације страних студената по њиховом доласку на Универзитет, - као и систем подршке домаћих студената, што доноси вишеструку добит: | - Оријентациона недеља- недељу дана пре почетка мобилности страних студената - Успостављен функционалан систем- buddy system - Промоција Универзитета у Крагујевцу а) доприноси укључивању страних студената у студентски живот и ваннаставне активности заједно са домаћим студентима, б) доприноси сигурности и комфорности страних студената током боравка на Универзитету, в) растерећује службу и/или појединце на нивоу факултета/департмана који су задужени за реализацију мобилности и г) доприноси позитивним оценама од стране страних студената по завршетку мобилности и повратку на матичну институцију, што опет има позитиван ефекат на стварање слике о и репутацији Универзитета; | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултетски Еразмус + координатори - Студентски парламент |

| ЦИЉ | 4. Праћење и евалуација мобилности и постигнутих резултата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| 4.1 Развој електронске базе података | - Развој база података који ће акумулирати све релевантне податке о долазној и одлазној мобилности студената и запослених | - омогућено поуздано и једноставно извештавање и приступ квантитативним и квалитативним подацима о реализовању мобилности на Универзитету од значаја за континуирану самоевалуацију и развој; | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори |
| 4.2 Систем евалуације мобилности студената/запослених (долазна мобилност) | - Редовно спровођење анализа о комплетном процесу реализације мобилности (долазне и одлазне), постигнутим резултатима и евентуалним проблемима у циљу провере ефикасности и ефективности успостављених процедура и система и давању предлога за измене уколико је то потребно; - Израда анкете/упитника за стране студенте, наставнике и административно особље - Обрада добијених података и припрема препорука за унапређење сервиса и/или академских активности | - Успешно спроведене анализе о процесу реализације мобилности и постигнутим резултатима - Дисеминација анкета/упитника страним студентима, наставницима и административном кадру који су реализовали мобилност на Универзитету у Крагујевцу - Извештај о раду | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори |
| 4.3 Систем евалуације мобилности студената/запослених (одлазна мобилност) | - Развој система за унапређење и осигурање квалитета периода мобилности тако да они доприносе академским стандардима и циљевима датог студијског програма, као и језичким и интеркулутралним компетенцијама студената, значајним за њихову запошљивост по изласку из система високог образовања - Развој система за унапређење и осигурање квалитета доприноса изврсности академског кадра и унапређењу компетенција административног кадра. - припрема анкета за домаће студенте и понављање анкетирања у периоду до 2 године након дипломирања | - Успостављен систем за праћење и унапређење мобилности студената - Успостављен систем за праћење и унапређење мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Универзитетски информатички центар - Факултетски Еразмус + координатори |